## Hoja2
[14 empty] | Tarea |  |  |  |  | Duracion |  |  | Dependencia
[14 empty] | Planificación del proyecto |  |  |  |  | 1 Mes |  |  | Ninguna
[14 empty] | Diseño del sistema |  |  |  |  | 2 Meses |  |  | Planificación
[14 empty] | Desarrollo del front-end |  |  |  |  | 2 Meses |  |  | Diseño
[14 empty] | Desarrollo del back-end |  |  |  |  | 2 Meses |  |  | Diseño
[14 empty] | Pruebas del sistema |  |  |  |  | 1 Mes |  |  | Desarrollos
[14 empty] | Despliegue y entrega final |  |  |  |  | ½ Mes |  |  | Pruebas
Mes | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planificación del proyecto
Diseño del sistema
Desarrollo del front-end
Desarrollo del back-end
Pruebas del sistema
Despliegue y entrega final

## Hoja1
| Tarea | Duracion | Dependencia | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Junio
1 | Planificación del proyecto | 1 Mes | Ninguna
2 | Diseño del sistema | 2 Meses | Planificación
3 | Desarrollo del front-end | 2 Meses | Diseño
4 | Desarrollo del back-end | 2 Meses | Diseño
5 | Pruebas del sistema | 1 Mes | Desarrollos
6 | Despliegue y entrega final | 1 Mes | Pruebas